重庆星澜湾乐园扩建工程｜标段一·主题乐园楼
建设工程施工合同
（标段一 · 主题乐园楼）
工程名称：重庆星澜湾乐园扩建工程（标段一 · 主题乐园楼）
发 包 人：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司
承 包 人：重庆渝筑建工集团有限公司
签订日期（案例设定）：2027 年 5 月 12 日
案例展示文本｜签署、证照及外部附件须核验后另行办理；本件不证明已签署或已中标。
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第一部分　合同协议书
发包人（全称）：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司
承包人（全称）：重庆渝筑建工集团有限公司
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆星澜湾乐园扩建工程（标段一 · 主题乐园楼）施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：重庆星澜湾乐园扩建工程（标段一 · 主题乐园楼）。
2. 工程地点：重庆市北碚区星澜湾路 88 号（园区自有空地，不新增用地）。
3. 工程立项日期：2026 年 10 月 10 日。
4. 工程规模：主题乐园楼 1 栋，总建筑面积 15,000 ㎡，地上 3 层，建筑高度 24 m。
5. 结构形式：钢筋混凝土框架 + 钢结构屋盖（大跨度区域）。
6. 承包范围：施工图范围内的土建、钢结构、屋面、外立面、室内粗装修、机电安装，以及游乐设备基础、吊挂点、检修通道、运输孔洞的预留与预埋。
7. 不属于承包范围：游乐设备本体（含机械、电气、控制系统及安全装置）的采购、制造、运输、安装、调试与检验。设备由发包人另行采购，界面划分见第二部分第七条 7.3。
8. 设计单位：重庆渝景建筑设计有限公司。
9. 招标代理：重庆恒远工程招标咨询有限公司。
二、合同工期
计划开工日期：2027 年 5 月 20 日。
计划竣工日期：2028 年 7 月 12 日。
工期总日历天数：420 日历天。
上述工期自开工令载明之日起算，并包含开工当日。工期总日历天数与按计划开竣工日期计算的日历天数不一致时，以工期总日历天数 420 日历天为准。
三、质量标准
工程质量标准：合格。
主题场景部分（外立面造型、室内主题装饰及场景构件）以达到设计确认的样板标准为准，样板确认程序按第二部分第六条第 6.2 款执行。
四、签约合同价
1. 签约合同价：人民币 17,236.80 万元（大写：壹亿柒仟贰佰叁拾陆万捌仟元整）。其中含暂列金额 861.84 万元（大写：捌佰陆拾壹万捌仟肆佰元整），由发包人按第二部分第四条第 4.8 款掌握使用。
2. 合同价格形式：固定总价。仅按第二部分第 4.1 款列明的工程变更、暂列金额结算、材料价差、法定规费税金变化及合同明确由发包人承担的费用与索赔调整；其他人工、材料、机械、管理费用及汇率风险已计入合同价。合同价格的调整范围以第4.1款为准。
五、组成合同的文件及优先顺序
下列文件构成本合同不可分割的组成部分，解释顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）第二部分专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款，即《标准施工招标文件》（2007 年版）第四章第一节通用合同条款，以该公开文本整体援引，不在本文件重印；专用条款的细化和修改按第二部分执行。
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件：安全生产管理协议（附件五）、廉政责任书（附件六）。
同一顺序的文件以双方有效确认的后签文件为准，单方发文不当然变更合同；强制性规定优先。图纸与清单不一致时以经确认的图纸确定施工内容，清单缺漏按第九条核量、估价，不当然视为承包人风险，也不将同一工作重复计价。签署前按第三部分核对合同文件的编号、版本、页数和装订位置；未随附的文件不得以本目录代替。
六、词语含义
本协议书中的词语含义与第二部分专用合同条款第一条的约定相同；第二部分未作定义的，与通用合同条款的定义相同。
七、承包人承诺
1. 按照合同约定及施工图完成本合同工程，确保工程质量合格、按期竣工。
2. 履行合同约定的保修义务、配合义务与安全生产责任。
3. 不转包、不违法分包，不以任何形式出借资质或允许他人以本单位名义施工。
八、发包人承诺
1. 按合同约定的期限与方式支付合同价款。
2. 按合同约定提供施工场地、设计文件与外部施工条件，办理应由发包人办理的许可与审批。
3. 按合同约定组织竣工验收与竣工结算。
九、合同生效
本合同自双方法定代表人或经有效授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效；统一在本文件“签署页”办理签署。生效日期以双方完成签字盖章之日为准。
十、合同份数
本合同正本 2 份，双方各执 1 份；副本 8 份，双方各执 4 份。正本与副本不一致时，以正本为准。
双方身份、授权、收款和送达信息见签署页及第 14.11 款；本协议书不另设重复签署栏。
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第二部分　专用合同条款
本部分为项目专用条款，补充、细化或修改《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款；不一致处以本部分为准，未约定事项执行所援引的通用条款及现行强制性规定。本部分独立编号。主要对应关系：本部分第一至三条对应通用第 1—4 条；第四条对应第 16—17 条；第五条对应第 10—12 条；第六条对应第 13、18—19 条；第七条对应第 5—6、14 条；第八条对应第 9、20 条；第九条对应第 15、23 条；第十至十二条对应第 22、21、24 条；第十三、十四条补充文件、授权与履行规则。
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1.1 通用合同条款中已定义的词语，在本合同中具有相同含义。下列词语在本合同中具有如下特定含义：
1.1.1 开工令：发包人签发的、载明开工日期的书面通知。开工令由发包人代表签发，监理人转达。
1.1.2 实际竣工日期：工程具备验收条件、最终验收合格后，在竣工验收记录及工程接收证书中依第 6.5 款确认的日期；不得以单方报完工或发包人沉默代替验收合格。
1.1.3 缺陷责任期：24 个月，起算及发包人延误验收的特别处理见第 6.7 款，不等同于各专业工程的法定保修期限。
1.1.4 保修期：自竣工验收合格之日起算，各类工程的保修期限按第六条第 6.6 款执行。
1.1.5 暂列金额：发包人掌握使用、用于工程变更及不可预见费用的金额，为 861.84 万元。
1.1.6 设备本体：游乐设备（含轨道、车辆、机械、电气、控制与安全装置）及其附属部件，不包括设备基础、预埋件、吊挂点与检修通道。
1.1.7 设备安装单位：由发包人另行委托、负责设备本体安装与调试的单位。
1.1.8 园区运营方：负责星澜湾乐园日常运营管理的单位，其审批事项在本合同第五条第 5.4 款中列明。
1.1.9 书面形式：能够有形表现内容并可随时调取查用的纸质文件、数据电文及经双方授权代表签署的会议纪要；通知送达证据按第 14.11 款。合同变更和签证的批准权限另按第 13.4、14.1 款，普通邮件收悉不等于有权批准。
1.1.10 天（日）：日历天。通知、报送和付款期限自收到或事件发生次日起算，最后一日为法定休假日的顺延至其后首个工作日；以小时计的安全、抢险、隐蔽检查期限连续计算。420 日历天工期及节点采用含开工当日的连续日历天，不因节假日顺延。
1.2 解释与确定。按协议书第五条解释文件；无法一致的，监理人听取双方意见，依通用第 3.5 款提出附理由的商定或确定。涉及新增价款与工期按第九条办理，争议按第十二条处理，不得以一方解释直接消灭另一方付款或顺延请求。
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2.1 施工场地。签订后 2 日内且不迟于实际开工前，发包人移交具备首期施工条件的场地、地下管线和邻近设施资料，完成清表及围挡外临时道路接入。双方签署《施工场地移交记录》，载明界址、照片、障碍物、水电接驳、测量点、分区可用日期、遗留事项及责任人；签前已交部分复核并登记，并载明原移交日期。未移交部分不得强令施工，影响按第 5.4、9.6 款处理。
2.2 设计文件。投标阶段已提供的图纸、勘察资料须于签订后 2 日内核对版本；发包人同时补齐施工图 6 套、地质勘察报告 2 套及设计说明，并在首项工程施工前完成会审和交底。资料不足的区域不得开工；分阶段出图应列明清单及最迟供图日期，保证承包人合理准备时间。会审不得替代有权设计变更。
2.3 办理许可与审批。发包人负责办理施工许可证、质量安全监督登记、建筑垃圾处置核准，以及因施工需要办理的临时占用道路、夜间施工许可等外部审批，并承担相应行政性收费。
2.4 提供测量基准。发包人在场地移交时提供水准点与平面坐标控制点，以书面形式移交并现场交桩；承包人复核无误后负责保护，施工期间因承包人原因损坏的由承包人恢复。
2.5 委派发包人代表。发包人应在合同签订后 3 日内以书面形式通知承包人发包人代表的姓名、职务与权限。更换代表应提前 7 日书面通知。
2.6 监理人。签订后 2 日内且不迟于开工前，发包人书面告知监理单位、总监姓名、监理范围和授权。涉及合同调整的指令依第九条及第 14.2 款办理；检查、暂停危险作业和紧急保护指令不得因商务审批未完成而延误。
2.7 支付合同价款。发包人应按第四条约定的期限与比例支付预付款、进度款与竣工结算款。
2.8 组织竣工验收。收到符合第 6.4 款的竣工申请后 28 日内组织验收；资料缺项须在 7 日内一次列明并说明是否实质影响验收。逾期按第 6.5 款承担延误责任，不视为法定验收、安全手续或专项检验已完成。
2.9 设备技术条件。设备采购合同签订后 14 日内且须在相关基础、吊挂点和孔洞深化前，提供经设计单位复核的荷载、受力、孔洞、运输尺寸和安装工艺。签约时未定参数应列为待定界面，双方在总进度中锁定最迟供参日期；未供有效参数不得擅自浇筑或封闭。参数错误、变更及迟供影响按第九条处理。
2.10 协调园区运营。发包人负责协调施工与园区运营的交叉影响，包括施工围挡范围、运输车辆进出路线与时段、噪声与扬尘控制要求的园区内部审批。因园区运营方审批延误造成停工的，按第五条第 5.4 款顺延工期并由发包人承担相应费用。
2.11 提供施工用水用电接驳点。发包人在场地移交时提供施工用水、用电接驳点各一处，接驳点以后的管线、计量表具及费用由承包人承担（计价方式见第十四条第 14.9 款）。
2.12 分包与供应商。发包人不得违法指定分包人或材料供应商；依法确认的另行发包或供应安排须明确界面、交接和责任，不免除各方依法承担的质量安全责任。承包人不得仅因发包人推荐品牌或参加验收而免除其采购施工责任。
2.13 及时答复。按合同明确期限答复；未定期限的收到后 14 日内答复。逾期不当然认可价款、工期、质量或方案，承包人可书面催告并请求第 1.2 款确定；迟延造成的实际损失按责任承担。竣工结算按第 4.6 款特别程序执行。
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3.1 按图施工。承包人应按施工图、施工技术标准、合同约定及监理人依约发出的指令施工，对施工质量负责。施工中发现设计文件错漏或与现场不符的，应在 48 小时内书面报告监理人与发包人，不得擅自变更。
3.2 施工组织与专项方案。投标施工组织设计经双方核对后作为实施依据，签订后 3 日内提交开工阶段方案，签订后 7 日内提交实施性施工组织设计；监理人分别在 2 日、3 日内审查，发包人同期协调确认。首项工程施工前须完成所需审查。钢结构吊装、高大模板、脚手架、起重吊装等危大工程按规定编制专项方案，履行审核、审批及必要专家论证后方可施工，发包人协调确认不代替法定技术审批。
3.3 进度计划。签订后 3 日内提交开工阶段计划，7 日内提交总进度网络计划，载明关键线路、设备供参、配合窗口及审批前置事项；监理人 3 日内审核、发包人同期协调确认。每月 25 日前报当月完成量、资源、偏差、现场证据和下月计划；批复不转移承包人的施工组织责任。
3.4 材料设备采购与检验。按第七条执行，对采购材料设备的质量负责。
3.5 安全生产。按第八条配置安全管理人员，不少于 2 名且其中 1 名为安全主管；具体人数、专业配置应同时满足工程规模、专业类别和届时强制性要求，法定要求更高的从其规定。
3.6 分包管理。分包须经发包人书面同意，主体结构不得分包；分包不免除承包人的总包责任，承包人对分包工程的质量、安全、进度向发包人承担全部责任。
3.7 项目班子到位。项目经理、技术负责人及主要管理人员按附件四《项目班子名单》配置到位，项目经理月到岗率不低于 80%。更换项目经理或技术负责人须提前 14 日书面申请并经发包人书面同意，替换人员资格不得低于原人员。 到岗率以当月应到岗工作日为分母，经批准离岗应有同等资格人员履职，考勤与履职记录共同核对；不得用代签考勤代替实际在岗。
3.8 竣工资料。按第十四条第 14.5 款编制并移交竣工资料。
3.9 保修责任。按第六条第 6.6 款、第 6.7 款承担保修与缺陷修复责任。
3.10 配合另行发包工程。为设备安装、景观绿化、智能化等发包人另行发包的工程提供施工场地、垂直运输设备、临时水电接口、脚手架使用与已完工程保护等配合，配合费用已包含在合同价内，不另计取。配合事项与时间由发包人提前 7 日书面通知。 该等配合以合同图纸、已确认总进度及现场合理容量为基线；重复进退场、超出基线的新增设施或额外长期占用按第九条核实调整，不改变第 7.3 款设备本体除外边界。
3.11 既有设施。按已移交资料及现场复核保护周边建筑、管线、道路、绿化与运营设施；发现不明管线先保护、报告，不擅自处置。因承包人过错造成损坏的由其修复或赔偿，资料错误、他方作业或共同过错按因果及责任分担，见第 8.11 款。
3.12 禁止转包与挂靠。不得转包工程，不得以任何形式出借资质或允许他人以本单位名义施工，不得将工程主体结构、关键性工作分包给他人。
3.13 农民工工资支付。按第十四条第 14.3 款执行，开设农民工工资专用账户，实行总包代发，按月足额支付。
3.14 现场照管。开工至依第 6.5、14.5 款验收交接前，承包人照管其控制的现场、材料及已完工程，损失按致因分担；已分区交接的由接收方负责照管，承包人对自身施工缺陷仍负责。发包人延误接收增加的合理保护费用按第九条处理；设备本体由设备单位按界面记录接管，不因配合而全部转由承包人承担。
[bookmark: _Toc400000006]第四条　合同价格与支付
4.1 固定总价及例外。签约合同价 172,368,000 元，含暂列金额 8,618,400 元。仅调整：（1）依法确认的设计及工程变更；（2）暂列金额实际使用和结余扣除；（3）第 4.5 款材料价差；（4）合同签订后法律、行政法规变化导致的法定规费、税金增减；（5）合同明确由发包人承担的费用及成立的索赔。其他市场风险不调。法定税费按变化后的适用范围、发生时点和计税基础核算，保留不含税价与税额明细，不重复计入材料价差或变更。
4.2 价格构成。合同价包括完成承包范围内全部工作所需的人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及安全文明施工、临时设施、检验试验、成品保护、竣工资料编制、保修期服务、第 3.10 款配合义务等全部费用。合同价不包括游乐设备本体的采购、运输、安装与调试费用。
4.3 预付款。金额为签约价 10%，即 17,236,800 元。合同生效且收到等额有效预付款保函后 14 日内支付，迟付影响按第 5.4、10.5 款处理，不以尚未到期的担保义务阻止首期付款。自首笔进度款起扣回：当期应扣 A＝min（期初未扣预付款余额，当期基础工程款 B×20%，当期应付工程款G的非负部分），B 的定义见第 4.4.2 款。材料价差不参与扣回，预付款不计息；结算或解除时尚未扣回余额一次冲抵或返还。
4.4 进度款。工程进度款按月计量支付：
4.4.1 每月计量周期为上月 26 日至当月 25 日，首期从实际开工日起计。每月 25 日报送截至当日的计量记录、质量资料、变更签证和支付申请；暂列金额未实际实施部分不得计量，已确认变更仅计一次。固定总价计量用于进度支付，非约定调整范围不因实测数量差异自动重定总价。
4.4.2 监理收到后 7 日内审核，发包人再于 7 日内复核，最迟自完整申请收到之日起 28 日内付款，不以内部审批拖延。定义 E 为当期核定工程价值（不含材料价差和预付款），D 为第 4.5 款当期有符号材料价差，基础工程款 B＝E×80%，当期应付工程款 G＝B＋D×80%。预付款扣回 A 按第 4.3 款；其他经双方确认或生效法律文书确定的抵扣为 K，当期新增银行支付 N＝G－A－K，并受第 4.4.3 款余额约束。负数余额列账在下期冲抵，不在无约定情况下直接划款。安全文明施工费、人工费拨付另有强制规定的优先执行并在台账单列抵算，禁止重复支付。
4.4.3 累计付款以实际履行口径核算：C＝已付预付款 P＋历期新增银行支付 N 的合计＋历期已实际清偿债务的其他抵扣 K 的合计。预付款扣回 A 是冲销原已付款，不再加到 C，也不从 C 再扣一次；N 尚未支付不得计入 C。无其他抵扣时 C 就是实际银行付款总额。C 达签约价 90%（155,131,200 元）后暂停新增进度支付，余款按第 4.6 款结算。仅因达到上限未付的工程款不得记为已付或已扣回预付款，预付款扣回不得超过已支付或已抵扣的当期工程款。
4.4.4 争议须列明具体项目、金额及依据，无争议款仍按原到期日支付。争议部分由监理人按第 1.2、9.9 款暂定并纳入付款；真实、合理且已书面列明的争议差额在确定后 14 日内补付，其逾期责任按责任及确定结果处理，不以“有争议”笼统免除全部付款责任。每期付款证书须列 E、D、B、G、期初预付款余额、A、K、N、期末余额、C 及90%上限剩余额。
4.5 材料价差。适用钢筋、商品混凝土、钢结构用钢材、水泥四类。P0 为 2027 年 4 月《重庆市建设工程造价信息》同品种规格基准价（须大于零），P1 为本期实际对应使用月份的同口径信息价；跨月按各月核定用量加权，仅以相应用量及月份计算。P0、P1 须使用相同含税或不含税口径，税费调整按第 4.1 款防止重复。令 r＝（P1－P0）÷P0，Q 为按本期核定工程量及清单消耗量核定的可调材料用量；±5%（含）以内不调整。
（1）r＞5%：调增额＝Q×P0×（r－5%），以正值计入 D；r＜－5%：调减额＝Q×P0×（－r－5%），以负值计入 D；－5%≤r≤5%：D＝0。
（2）验算例：Q×P0＝1,000,000 元时，r 为－10%、－5%、0、＋5%、＋10%，D 依次为－50,000、0、0、0、＋50,000 元，跌幅10%只扣超阈值的5%。
D 随当期计量按第 4.4.2 款支付比例结算，最终结算计足；不得再次作为 E 重复计价，不参与预付款扣回。已按现价估价的变更用料不得重复调差；因承包人延误形成的涨价由其承担，跌价照调，非承包人原因延误按实际合理采购使用月份核算。信息价缺项的，双方依据同口径三家询价及采购记录确认；未定价按第 9.9 款暂定。
4.6 竣工结算。验收合格后 28 日内，承包人提交结算书、图纸和变更索赔汇总、调差、暂列金额核销、付款与预付款扣回台账、资料移交及争议清单；发包人收到后 7 日内一次书面列明实质缺项，补正与缺项无关的部分继续审核。完整文件收到后 28 日内完成审核并逐项答复；有异议的提交依据与核定值，无争议部分先行确认支付。发包人超过28日既未审核亦未书面异议的，承包人书面催告后再满14日仍不答复，视为认可该次有收件证据的完整结算文件；该约定不替代竣工质量及专项验收，不使违法或重复计价生效。
结算款在确认、依前款视为认可或生效裁判确定后 28 日内支付。设最终结算总额 S、结算前累计 C（按第 4.4.3 款），现金质保金 R＝S×3%，本次应付余额＝S－R－C，等同于“支付至97%”，不得在该余额中再次扣已扣回预付款；尚未扣回预付款已经包含在 C 中，只作余额冲销登记。提供有效等额质量保函时 R＝0。负余额经对账后14日内返还；争议金额另行处理，不阻止无争议余额支付。最终结清单应明确列出保留的争议索赔，未解决的已提出事项不因签收无争议款而放弃。
4.7 质量保证金。以结算总额 3% 为上限，按签约价暂计 5,171,040 元（约517.10万元），不在月度80%支付之外重复逐期扣留；现金或等额有效质量保函二选一，不重复担保。缺陷责任期届满，收到返还申请后14日内核实并返还，修复费用须有归责、通知及金额证据，仅保留与未修复缺陷相称的合理费用，无争议余额先返。返还不免除法定保修义务；履约担保仍有效期间不得对同一质量风险重复预留现金质保金。
4.8 暂列金额。8,618,400 元包含在签约价中，由发包人依书面指令使用。结算采用“签约价－原暂列金额＋实际批准使用额＋其他净调整”的口径，实际使用额不得再同时作为其他变更新增款重复加入。未使用部分扣除；超过暂列金额的有效变更按第九条另行调整，不因暂列金额耗尽而免付。
4.9 付款与账户。银行转账至经核验的承包人对公账户，账户变更须盖章通知并通过原有已核验联系人二次确认，不依单一邮件变更。承包人按税法及收款性质及时提供合法等额发票；开票时点依法办理，发票瑕疵应限期补正，不当然免除已到期工程价款本金及工资支付义务。签署页未核账户不得视为收款指令。
4.10 资金监管。发包人有权要求承包人就本合同项下工程款开立专用账户、专款专用，并提供账户流水；承包人不得将工程款挪用于其他项目。
4.11 履约及支付担保。双方各在合同生效后14日内提交签约价10%即17,236,800元的有效银行保函：承包人按附件七提交履约保函，发包人提交支付保函，受益人为承包人、担保到期工程款支付，索赔须列明未付到期款及证据，付款不得超过担保余额，凭证送达、到期与展期规则参照附件七。履约保函至少至验收合格后28日；支付保函至少至结算应付款支付完毕后28日。具体到期日须在出函时填明，需展期的应提前28日办理并由银行有效出具展期文件；提交方原因未展期的，受益人可要求等额替代担保并依法依函索赔，返还或保留款不得重复。
一方逾期未提交或未维持担保，另一方应先书面催告7日；仍未补正，可在必要范围暂停后续相应义务并做好保护和工资支付。仅对该违约实际造成的延误、费用和付款时点作相应调整，不使违约方自动取得全面顺延，不停止已到期无争议款的支付。预付款保函另按第4.3款，不与履约保函合并；质量保证按第4.7款避免重叠。
[bookmark: _Toc400000007]第五条　工期与进度
5.1 合同工期。工期总日历天数 420 日历天，自开工令载明之日起算，含开工当日。计划开工日期 2027 年 5 月 20 日，计划竣工日期 2028 年 7 月 12 日。
5.2 开工。计划2027年5月20日开工，发包人应至少提前3日发出载明日期的开工令，承包人应于载明日期开工。签订后3日内双方核对场地、图纸、许可、方案和首批材料准备清单；任何法定前置条件未满足不得强令开工，双方书面记录原因及预计补齐日。实际开工日期另行确定的，420日及节点依第5.3款平移，费用和延误按责任处理，开工令应记载实际签发日期。
5.3 阶段控制节点。下表“第N日”均含开工当日，日期＝开工日期＋（N－1）日；以计划2027年5月20日为基准如下，实际开工改变时同法平移。设备迟供参数或安装窗口影响须按第5.5款确定，土建具备条件不等同设备获准运营。
表 5-1　阶段控制节点
	节点
	控制内容
	期限（开工后）
	节点日期

	节点一
	基础工程完成（含桩基、承台、基础梁及设备基础预埋）
	第120日（含开工日）
	2027年9月16日

	节点二
	主体结构封顶（混凝土结构完）
	第260日（含开工日）
	2028年2月3日

	节点三
	钢结构屋盖安装完成（含吊挂点预埋复核）
	第330日（含开工日）
	2028年4月13日

	节点四
	竣工验收合格
	第420日（含开工日）
	2028年7月12日


节点延误超过15日，承包人7日内提交纠偏方案；连续两个节点延误可要求增加资源。仅承包人原因的纠偏费用由其承担，已批准顺延相应平移节点，发包人或设备单位原因的延误不计入承包人违约期间。
5.4 工期顺延。因下列原因导致工期延误的，工期相应顺延，由此增加的费用由责任方承担：
（1）发包人原因：未按期提供场地、图纸、测量基准、甲供设备技术条件，未按期支付工程款，指令延误或错误，发包人另行发包工程的干扰；
（2）不可抗力：按第十一条处理；
（3）法规变动：法律、行政法规、强制性标准在合同签订后发生变化，导致必须调整施工方案或增加工作内容；
（4）园区运营方审批延误：因园区运营方对施工围挡、运输时段、噪声控制等事项的审批延误导致停工的；
（5）异常恶劣天气：气象部门预警结合现场安全记录证明实际不能作业且影响关键线路的，按受影响时段核定，预警本身不自动等于全场停工；通常季节天气属承包人风险，达到不可抗力条件时按第十一条；
（6）监理人或发包人指令暂停施工，且暂停非因承包人原因。
5.5 顺延及因果证明。事件发生或知悉后14日内报影响通知和初步关键线路分析，该通知同时满足第9.6款索赔意向；费用正式索赔按第9.6款。报告应列基准网络计划、受影响工序、开始和结束时点、同期施工日志、资源闲置、供图/供参/审批及减损记录，说明是否可改序、总时差和并发延误，按净影响核定，不将重复期间累加。持续事件按月更新，结束后28日内报最终影响。监理14日内审核、发包人7日内答复，有争议按第1.2款确定。无正当理由未在第9.6款28日内通知的按该款处理；不可抗力通知适用第11.2款。
5.6 赶工。因承包人原因造成工期延误的，承包人应自费采取赶工措施，不得因此要求增加费用。因发包人要求提前竣工的，双方应就赶工方案与增加费用另行书面确认后实施，未经确认的赶工要求承包人有权拒绝。
5.7 暂停施工。因发包人原因暂停施工连续超过 56 日的，承包人可书面要求复工；发包人在收到后 28 日内未复工的，承包人可要求调整合同工期与费用，或按第十条第 10.8 款解除合同。
[bookmark: _Toc400000008]第六条　质量与验收
6.1 质量标准。工程质量应达到合格标准，并符合施工图、现行国家与重庆市地方标准、验收规范的要求。主要执行标准包括《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）及各专业工程施工质量验收规范。
6.2 主题场景样板。主题场景部分（外立面造型、室内主题装饰、场景构件与艺术涂装）实行样板先行：承包人应按设计文件制作样板段，样板段不少于 50 ㎡ 或一个完整造型单元，经设计单位与发包人书面确认后封样。大面积施工应与封样一致，不一致的无条件返工，返工费用与工期由承包人承担。
6.3 隐蔽工程检查（细化通用第13.5款）。覆盖前至少48小时报监理人，附自检、测量、试验资料及拟检查时间，监理按约定时间到场。不能到场须在检查时间前24小时提出书面延期，延期不超过48小时；未到场且未另作有效指示的，承包人依通用第13.5.2项保留完整影像、实测和见证记录后可覆盖，报监理签认，但强制性验收程序另有要求的从其规定。
6.3.1 已依约报检并经检查合格或依前款合法覆盖后重新剥露：检验合格，由发包人承担剥露、复验、恢复的合理费用和实际工期影响，并按通用第13.5.3项计合理利润；检验不合格，由责任方承担，承包人原因的由承包人承担。
6.3.2 未报检或违反有效等待、停止覆盖指令而擅自覆盖：无论复验是否合格，承包人均承担因此增加的剥露、检验、恢复费用和工期影响；不因复验合格而改变上述费用及工期责任。检验不合格的返工责任另行承担，不重复计损。
6.4 预验收与申请。承包人自检、监理预验收并整改后申请竣工验收，附竣工报告、主要竣工图、分部分项和隐蔽记录、试验及功能测试、质量保修书、专项验收/检验状态表和尾项清单。发包人收到后7日内一次列明影响验收的实质缺项；非关键装订或份数补齐按第14.5款限期办理，不得仅因该类缺项延迟组织验收。由发包人申请的消防等专项事项应由其组织并由承包人提供资料，不能要求承包人预先提供只能在联合验收后形成的文件。
6.5 验收、接收及迟延。发包人收到完整申请后28日内组织勘察、设计、施工、监理等依法验收，合格后7日内签署验收记录和接收证书；按第14.5款办理实物、钥匙、资料、照管交接。一般缺陷14日内整改，涉及结构安全的30日内完成经设计确认的处理；确需更长工艺期须书面确定，不得压缩必要养护检测。承包人原因的整改延误不顺延。
6.5.1 最终验收证明工程在完整申请日已具备条件的，实际竣工日期依通用第18.3.5项确认为该申请日；因承包人原因实质整改后才具备条件的，以再次合格申请日为准，在验收记录中写明。开竣工与缺陷责任起算分别依本合同，竣工日期的记载应以验收确认的事实为依据。
6.5.2 发包人逾28日未组织，承包人可催告并报监理记录，对其后非承包人原因的等待不计承包人逾期责任，合理保护费用按第九条，款项按第4.4、4.6款处理。明确不适用通用第18.3.6项“56天未验收视为合格”的效果；任何沉默、价款确认或设备进场均不替代法定质量验收、消防和特种设备等必要手续，未依法满足交付使用条件不得开放运营。
6.5.3 可独立使用的分区须另签分区验收和照管界面记录，已接收部分由发包人照管；设备安装进场所需的作业面移交不替代工程竣工验收。发包人擅自使用的事实及依法产生的民事责任另行认定，不能作为免办安全手续的依据。
6.6 保修期与保修责任。保修期自竣工验收合格之日起算，各类工程的保修期限如下：
表 6-1　保修期限
	工程部位
	保修期限

	地基基础工程、主体结构工程
	设计文件规定的该工程合理使用年限

	屋面防水、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏
	5 年

	钢结构防腐涂层、防火涂层
	5 年

	供热与供冷系统
	2 个采暖期、供冷期

	电气管线、给排水管道、设备安装工程
	2 年

	装饰装修工程
	2 年

	其他工程
	2 年


保修通知应载明部位、症状、照片、紧急程度和联系人。一般缺陷24小时内到场、48小时内修复；确因技术或材料周期不能完成的，48小时内提交处理计划并获确认。结构安全或渗漏严重影响使用的4小时内到场、24小时内提出经设计复核所需方案并先行控险，修复措施及期限应符合安全技术要求。承包人未到场、拒修或未按批准计划修复，发包人可通知后委托第三方；紧急危险先处理后通知。属于承包人责任的合理费用按第4.7、9.7款扣付，其余由责任方承担。
6.7 缺陷责任期。一般自竣工验收合格日起24个月；因发包人原因不能按期验收的，自承包人提交具备条件且最终经证实合格的竣工申请90日后起算，不因此视为已验收或可投入使用。因承包人原因迟延验收的自实际合格日起算。承包人原因缺陷无偿修复，其他原因修复费用由责任方承担；合同规定或依法有效延长期限的只限受影响部分，累计不得突破强制性上限。届满后承包人申请终止证书，发包人14日内核发并按第4.7款退还质保金，证书尚未核发不影响依约到期的保证金返还义务，保修义务继续。
6.8 质量事故。发现事故立即保护现场、采取防止扩大的措施并报告监理与发包人，24小时内提交书面情况；法定报告对象、程序或更短时限优先执行，不得用合同内部报告代替法定报告。处理方案由有资格单位提出并依法批准，原因未明不得擅自掩盖修补。
[bookmark: _Toc400000009]第七条　材料与设备
7.1 采购与报审。投标已提交的品牌、规格、技术参数清单作为签约核对基线，其文件、版本和页数按第三部分登记，以提交文件及签收记录为凭。签订后3日内提交首批施工所需清单，7日内提交分阶段采购报审和到货总计划；后续批次原则上采购前14日报审，监理及发包人收到完整资料后7日内答复。首批须在下单前完成审查，时间不足时由双方书面确定加急报审及答复期限。审查不免除承包人质量责任；进场见证取样合格方可使用，不合格材料48小时内隔离退场并留证。
7.2 甲供建筑材料。本合同无甲供建筑材料。发包人不得以任何形式要求承包人使用指定供应商的材料而免除其质量责任。
7.3 游乐设备界面划分。游乐设备本体由发包人另行采购，本标段不含设备本体的采购、制造、运输、安装、调试与检验，但含设备安装所需的土建条件。具体划分如下：
7.3.1 不属于本标段范围：设备本体（含轨道、车辆、机械、电气、控制与安全装置）、设备出厂检验、设备运输、设备安装、单机与联动调试、设备检验取证。
7.3.2 属于本标段范围：（1）设备基础，含桩基、承台、基础底板、预埋螺栓与预埋钢板；（2）吊挂点，含预埋件、连接节点、耳板焊接与荷载试验配合；（3）检修通道、检修平台、设备间及其围护；（4）设备运输孔洞、吊装口、设备进场通道的预留与结构加强，以及洞口封堵与防水恢复；（5）设备区预埋套管、接地端子、电缆通道与桥架预留；（6）设备安装所需的临时支撑预埋件与吊装吊点。
7.3.3 界面交接。第 7.3.2 款所列内容完成并经承包人自检合格后，由发包人组织设计单位、设备供应商、监理人、承包人进行联合验收，签署《设备基础与预留预埋交接记录》。设备安装单位进场复核发现偏差：属承包人施工偏差的，承包人应在 15 日内整改并承担费用；属设备参数变更或发包人提供的技术条件错误的，按第九条变更处理，费用由发包人承担并相应顺延工期。 记录至少载明设备编号、图纸/参数版本、基础坐标标高、螺栓与孔洞实测值、荷载试验配合、偏差处理、交接照片、各方签名和后续照管范围；设备单位复核不替代承包人工程质量责任或设备检验取证。
7.3.4 配合义务。设备进场后，承包人应提供设备堆放场地、垂直运输设备、临时用水用电接口、脚手架使用、已完工程与成品保护、安全防护等配合，配合费用已包含在合同价内，不另计取。配合时间由发包人提前 7 日书面通知，配合期间因承包人原因造成的设备损坏由承包人赔偿。 超出已确认窗口或容量的额外配合依第3.10、9.9款处理，设备安装单位作业引起的损坏由相关责任方依法承担，发包人负责协调追偿，不将设备本体责任转入本标段。
7.3.5 封堵与恢复。设备安装完成并经发包人书面确认后 15 日内，承包人完成运输孔洞与吊装口的封堵、结构补强与防水恢复，并达到设计要求，费用已包含在合同价内。
7.3.6 界面争议的处理。双方对某项工作是否属于本标段范围发生争议时，以第 7.3.2 款列举范围为判断依据。列举范围未涵盖且与设备本体直接相关的，由发包人承担费用，承包人按发包人指令配合施工，配合工作按已标价工程量清单中的计日工单价计价；清单未列计日工单价的，按双方确认的市场价计价。 争议计价按第9.9款暂定，设备本体仍由具备资格的设备单位实施，不得以计日工指令要求承包人越界承担特种设备安装或检验责任。
7.4 材料代用。承包人不得擅自代用材料。确需代用的，应提交代用说明、技术论证与检测报告，经设计单位与发包人书面同意后方可使用，代用不得降低设计标准与使用功能。
7.5 检验试验。常规材料检验与施工试验费用已包含在合同价内。发包人要求的新材料、特殊材料检验或超出规范频次的检验，费用由发包人承担；检验不合格的，费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc400000010]第八条　安全文明施工
8.1 安全责任。承包人对其施工及依法总包管理范围负责，项目经理履行安全第一责任人职责，专职人员不少于2名（含1名安全主管），且不得低于法定配置。发包人、监理和另行发包单位各自法定职责不因本条转移；多单位作业先签安全界面记录。
8.2 安全生产管理协议。双方在合同签订同时签署《安全生产管理协议》（附件五），明确各自的安全生产管理职责、安全检查与隐患整改程序。协议与本合同具有同等效力。
8.3 危险作业管理。钢结构吊装、高大模板支撑体系、脚手架、起重吊装等按实际参数识别法定危大工程，编制、审核、审批专项方案；超过一定规模的依法组织专家论证并修改后实施。临时用电等按规定编制审核专项安全技术措施，不当然当作危大清单项目。未依法完成方案或未按方案施工的暂停相关作业，承包人原因的停工由其承担；发包人参与协调不代替技术法定审批。
8.4 安全文明施工费。包含在合同价，按强制规定及时足额拨付、单独核算和专款专用。发现挪用先责令整改和核实用途，不得停止消除隐患必须的安全投入或借此扣留无关工程款；必要时依法采取受控支付及代付并在第4.4款抵算。
8.5 事故报告。立即救援、疏散、止险并保护现场；承包人负责人应在接报后法定时限内向有权部门报告，合同内部在1小时内报发包人与监理、24小时内书面续报，更严法定要求优先。任何一方不得迟报、瞒报或阻碍救援。发生较大及以上事故先停危险作业、调查整改；依有权机关认定承包人负主要责任的，发包人可按第10.3款解除，其他情形按事故原因及各方责任依法处理。
8.6 文明施工与环境保护。承包人应执行重庆市建设工程文明施工与扬尘污染防治的规定，落实围挡、覆盖、洒水、车辆冲洗、噪声控制等措施；因违反规定受到行政处罚的，罚款由承包人承担，并向发包人赔偿由此产生的损失。
8.7 临时用电与消防。按规范配置临时用电系统与消防设施，电工、焊工等特种作业人员持证上岗；动火作业办理审批手续并配备监护人员。
8.8 与园区运营的交叉作业。施工区与园区运营区应物理隔离，围挡高度不低于 2.5 m 并设置警示标识；运输车辆按发包人指定路线与时段进出；每日 22:00 至次日 6:00 不得进行高噪声作业，因抢工需要夜间施工的，须经发包人书面同意并办理夜间施工许可。
8.9 安全检查与停工整改。发包人与监理人可随时进行安全检查，发现重大隐患的，有权下达停工整改指令；承包人应在指令要求的期限内完成整改并书面报验。因承包人安全隐患导致的停工，工期不予顺延，停工期间的费用由承包人承担。
8.10 保险（细化通用第20条）。承包人进场作业前以双方共同名义投保建筑工程一切险及承包范围内安装工程一切险，保险金额不低于本合同承保工程重置价值并随有效变更调整，期间覆盖进场施工至实物移交，缺陷修复作业维持相应保障。承包人并为其及分包人员依法参加工伤保险、按通用第20.3款投保人身意外伤害险，为施工机械、材料及工程设备办理相应保险；发包人为其现场人员及要求监理人为其人员办理依法及通用条款约定的保险，设备本体由发包人另行要求设备单位承保。保费按各自义务承担，承包人应负保费已含合同价。
8.10.1 第三者责任险由承包人以双方共同名义投保并维持至缺陷责任期终止，范围覆盖园区营业环境、毗邻财产和公众损害。承包人签订后3日内提交承保方案，列明每次和累计赔偿限额、每人限额、免赔额、除外责任及营业区交叉作业特别约定，发包人及监理3日内审查；责任限额须根据游客密度、最大可能事故损失的书面评估并经双方确认，不以空白格式视为已投保。保单、生效凭证和保费凭证最迟在相应风险作业前交付；未确认保险方案或未生效不得开展该风险作业，工期影响按责任归属处理。
8.10.2 变更、停工或延期应及时办理批改续保；拟失效提前28日告知，收到保险人即时终止通知则立即报告并采取保护。事故及时报保险人、固定证据，双方配合理赔。免赔额及保险不足按事故责任分担，保险赔款不代替违约责任，对同一损失不得重复获偿；一方未履行投保义务承担本应获赔部分及其过错扩大的损失。
8.11 第三方损害。发生游客、邻近设施、管线或其他第三方损害，立即救助控险、通知相关方、共同留证并报险；不得要求受害人等待双方定责后才救助。对外责任依法律认定，双方内部按各自过错、控制范围和因果分担；因发包人或设备单位指令、作业引起的，由相关责任方按其过错及依法应承担的责任负责，混合作业由发包人协调；承包人对其分包履行法定总包责任。先行支付的合理紧急费用可保留追偿，不视为对最终责任的确认，亦不得据此重复请求赔偿。
[bookmark: _Toc400000011]第九条　变更与索赔
9.1 变更权。发包人在授权内通过监理书面发出变更指令，承包人依法依约执行；不得擅自变更设计和工程范围。紧急保护适用第9.10款，不得仅因未事先取得书面指令而否认依该款成立的费用请求；其他无指令擅自增减的工作不予计量支付并按归责承担损失。违反强制标准或超资质指令按第14.2款处理。
9.2 变更程序。承包人收到有效指令后14日内报工程量、计价、资源和关键线路影响；监理7日内审核，发包人14日内确认或逐项异议。暂时不能报全的先报可核实部分并说明补报期限，逾期不直接视为零费用或零工期；因迟报导致无法证明或损失扩大的部分由迟报方承担。有效变更先执行的价格和工期争议依第9.9款处理，不能以无最终价格否定已书面要求的工作。
9.3 变更估价原则。变更工程的计价按下列顺序确定：
（1）已标价工程量清单中有适用子目的，按该子目单价计价，不因工程量增减调整单价；
（2）已标价工程量清单中有类似子目的，参照类似子目单价，仅就人工、材料、机械消耗的差异部分调整；
（3）无适用或类似子目的，按成本加合理利润的方式由双方协商确定，利润按成本的 5% 计取；协商不成的，按第十二条处理。
9.4 暂列金额使用。每笔列唯一指令/签证编号、用途、计价、已用及余额，按第4.8款单独核销，非承包人可自行支取的价款。紧急保护可按第9.10款先控险、后补证；已确有有效指令及事实的，不因发包人内部未办预算而永久拒付。
9.5 计日工。合同外零星工作按已标价工程量清单中的计日工单价计价；清单未列计日工单价的，按双方确认的市场价并附询价记录计价。计日工应事先取得监理人书面指令，事后 3 日内提交用工与用料记录并经监理人签认。
9.6 索赔（细化通用第23条）。知道或应知事件后28日内向监理并抄发包人送达索赔意向，载明事由、初步费用/工期及证据；第5.5款通知可兼作意向。自索赔意向通知发出之日起28日内提交正式报告，意向通知及正式报告的期限分别计算。持续事件按月报进展，影响结束后28日内报最终报告，载明因果、减损及不重复计算；工期按第5.5款。未在28日内意向通知的按通用第23.1款承担失权后果，但不可抗力通知按第11.2款，法律强制规定优先。
监理收到正式报告及必要证据后42日内按通用第23.2款答复并附依据；需要补证应及时一次列明并明确补证期限，补证不得不合理延长处理期限。接受结果的28日内支付，争议及无争议款按第9.9、12.3款。索赔不得因签收进度款而消灭；竣工和最终结清应列明尚存请求，通用第23.3、23.4款的结清期限相应适用于双方，不将未解决且已保留的请求默认为放弃。
9.7 发包人索赔。及时向承包人书面通知事由、依据、金额及证据，按通用第23.4款和本合同结清保留规则处理。直接从价款扣减限双方确认、生效裁判或依法可抵销的到期确定债权，须提前通知并逐项对账；有异议部分走第十二条，不得以单方估算的争议金额抵扣无争议工程款。紧急抢险、工资代付另有明确法定依据的，留凭证并及时核对，不得重复扣收。
9.8 变更与索赔的效力。经双方确认的变更与索赔金额计入竣工结算，不因进度款未支付而失效。
9.9 计价争议与暂定。指令有效而最终价格未定时，监理按第1.2款在收到基础资料后14日内，依已有适用单价、相似单价或可核成本加5%利润作附依据的暂定，听取双方意见；该利润口径与第9.3款一致，规费税金另按法定且不得重复。暂定额用于进度计量按80%支付，价差及无争议款按第四条，不视为最终放弃异议；最终确认后14日内办理差额计量，纳入最近到期款，已付多退少补。合同外有资格限制的工程不得仅凭暂定价越权施工。
9.10 紧急指令。危及人员、结构、设备或公共安全时，有权现场负责人可先口头或电子发出必要止险指令，承包人立即采取合理措施，同步留存时间、现场影像、人员材料及费用记录，24小时内书面报告，指令人48小时内补发书面确认。未及时补发的，可证明且依约应予承担的合理紧急保护费用仍应计取；非承包人责任的依第9.9款暂定处理，承包人原因的由其承担。涉及永久结构改变须经设计及法定审批，超出必要应急处置范围的变更仍须依约取得授权。
[bookmark: _Toc400000012]第十条　违约责任
10.1 逾期竣工。仅承包人原因且扣除已确定顺延后，按签约价0.5‰/日，即86,184元/日计违约金，累计最高签约价5%即8,618,400元（相当于100日）。该上限仅限制本款逾期违约金，不是全部赔偿总上限；可证明的同一迟延损失超过违约金时，仅就差额依第10.7款请求赔偿。
10.2 质量违约。承包人原因不合格的无偿返工至合格；只有实际超过调整后竣工期限的期间按第10.1款计迟延违约金。质量缺陷造成发包人或第三方损害依法承担；偷工减料或不合格材料另按受影响工程对应价款20%计违约金。返工费用、质量违约金与赔偿分清损失项目，同一损失按第10.7款抵算，不重复受偿。
10.3 严重违约。转包、违法分包、挂靠或将主体结构违法分包，发包人可书面通知解除；发生较大及以上生产安全事故且依有权机关认定承包人负主要责任的，发包人同样可书面通知解除，依第8.5款执行。承包人按签约价2%即3,447,360元付违约金，同一事件超过该违约金的可证明损失按第10.7款补足差额，包含合理重新采购和工期损失。法定不得免责责任仍依法承担；解除后的安全交接按第10.8款，不得以事故处理为由弃场。
10.4 项目班子违约。项目经理或技术负责人未经批准擅自更换，每人次5万元；项目经理月到岗率低于80%，每月3万元。按第3.7款考核，扣款须书面列明考勤、事实及计算并依第9.7款抵扣，不以无证据单方认定直接扣款。
10.5 逾期付款。未按第四条支付到期款，自到期次日起至实际付清日，以未付本金和该段适用的全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR按单利、实际天数/365计息，不重复计算复利。逾期超过56日，承包人书面催告并提前7日通知后可暂停相应施工，做好保护，实际工期和合理费用由发包人承担；逾期超过84日且催告满28日仍未纠正，可按第10.8款解除。
10.6 发包人其他违约。因发包人未按期提供场地、图纸、测量基准、设备技术条件，或指令错误、另行发包工程干扰导致承包人费用增加或工期延误的，发包人应赔偿承包人由此增加的直接费用（含人员窝工、机械停滞、已完工程保护费用），并顺延工期。
10.7 违约金、赔偿与责任范围。约定违约金依约计算，不以先行证明等额实际损失为支付前提；一方认为过分高于或低于损失的，可依法请求法院调整。同一事件的同一损失，已收违约金、保险赔款及其他赔付先行抵算；可证明且依法应赔的损失超出违约金时，只补差额，约定违约金的支付及调整仍依本款前述规则办理。第10.1款5%仅为迟延违约金上限，本合同不另设全部赔偿的统一金额上限。双方均有过错的依法分担，未合理减损造成的扩大部分自行承担；人身损害、故意或重大过失等不得免责责任依法处理。
10.8 解除及结清（细化通用第22条）。除第10.3款、明确拒绝或实质停止履行、合同目的已不能实现及其他法定可立即解除情形外，严重违约须书面催告28日仍未纠正后书面通知解除；第10.5款的付款违约同时满足其特别期限，不重新叠加催告。双方协商解除须书面约定清理。通知按第14.11款送达，载明依据、解除生效时点与保护安排。
10.8.1 解除后立即停止非必要施工，持续安全、防汛、消防、支护和成品保护；3日内联合盘点已完质量数量、在场材料设备的权属及付款状态、临时设施、图纸资料、钥匙和未完危险工序，形成影像清单。拒绝到场的经有效通知可由监理及独立见证留证，但不得以单方清单最终剥夺异议。
10.8.2 7日内议定安全交接及撤场计划，原则上28日内完成，依法应保留设施不得先拆；接管方签收后承担照管，原施工质量责任仍保留。依法需要转让订货合同的征得相对人同意并结清权属，不得无偿扣留承包人设备；确需继续使用的另行清点、约定价款及返还。发包人提供撤场通道，承包人结清工资，不得恶意毁损或拆除已付款工程。
10.8.3 双方解除后28日内核量结算：合格已完工程按本合同价格体系及实际完成比例估价，不能将固定总价简单视为全工程按实重计；不合格部分合理修复费用按归责扣除。分别列已付款、预付款未扣回、材料设备接收价、合理保护及撤场费用、依法应赔损失、担保及争议金额，按第4.4、4.6款避免重复抵扣。无争议余额在确认后14日内支付，争议按第十二条；发包人违约解除时，依通用第22.2.4项清偿应付采购、退订、撤场及应赔损失，不能仅支付已完工程。
10.8.4 非承包人违约解除的及时解除履约担保，未扣预付款返还或抵清后解除相应保函；承包人违约的担保索赔按函及已确认责任，不当然没收全部。已接收工程质量担保按风险及第4.7款另行明确，不重复担保。结清、保修、保密、损害赔偿及争议条款继续有效。
[bookmark: _Toc400000013]第十一条　不可抗力
11.1 不可抗力。指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。地震、洪水、极端天气、战争、动乱或政府行为须结合具体事件是否满足法定要件判断，通常季节天气、市场波动、承包人自身资金或供应组织问题不当然构成；政策变化及普通异常天气分别按第4.1、5.4款处理。
11.2 通知与证明。发生后立即采取减损措施，7日内书面通知影响，28日内提供气象、行政命令、现场记录等可取得的客观证据，不强制仅凭公证或协会证明。客观不能按期通知的障碍消除后及时补报；迟通知扩大损失的承担扩大部分，不一概免除全部履行。持续事件定期更新并在结束后28日内报最终影响。
11.3 后果分担。不可抗力造成的后果按下列原则分担：
（1）工程本身的损害、发包人提供的材料设备损害、已完工程的清理与修复费用，由发包人承担；
（2）承包人人员伤亡、施工机械设备损坏、承包人自有材料损失，由承包人承担；
（3）停工期间承包人应发包人要求留在现场的必要的管理人员与保卫人员的费用，由发包人承担；
（4）工期相应顺延，承包人不承担逾期竣工违约责任。
11.4 持续影响。持续超过84日，双方协商继续履行或解除；不能达成继续履行安排的，一方可书面通知解除，亦不影响事件更早已致合同目的不能实现时的法定解除权。按第10.8款保护撤场结清；工程订货合理退订及不能退订的损失依通用第21.3.4项处理，延误退订扩大部分由责任方承担。迟延履行后发生不可抗力的依法认定，不自动免除已有违约责任。
[bookmark: _Toc400000014]第十二条　争议解决
12.1 协商。争议书面提出后28日内协商，可共同委托独立造价或检测机构提供意见；不强制设置争议评审组。依法申请保全、制止危险或法定期限即将届满的，可直接向有管辖权法院提出，不受协商等待限制。
12.2 诉讼。协商不成的，任何一方均可向工程所在地即重庆市北碚区有管辖权的人民法院提起诉讼。
12.3 争议期间履行。除依法或依约可暂停、解除的情况外继续履行，确保安全质量。无争议款按原到期日支付，计价未定按第9.9款暂定执行并保留异议；不得仅因单价争议中止合同其他部分的履行。
12.4 裁判与费用。生效裁判有约束力。诉讼费依法裁判；合理必要的律师、保全、鉴定等费用须有实际发生及必要性证据，按裁判及责任承担，不预先将所有支出无条件转给一方。
[bookmark: _Toc400000015]第十三条　合同生效、份数与附件
13.1 生效。按协议书第九项及签署页办理；代理人须附授权范围、期限、身份证明和签约授权书。双方应在签署前核验主体资料及授权文件，并填写签署日期。
13.2 合同份数。本合同正本 2 份，双方各执 1 份；副本 8 份，双方各执 4 份。正本与副本不一致时以正本为准。
13.3 附件。附件五、六由双方依约签章，附件七、八由银行依约出具有效保函。附件一至四的提交与核对按第三部分办理，核对目录不得视为已提交材料。经双方核对纳入合同的有效附件同等效力，按协议书第五条及第4.11款专门规则解释。
13.4 变更形式。涉及合同实质权利义务的补充或修改须双方有权签署并盖章；合同已授权代表在明确额度和事项内签认的指令、签证可直接依第九条履行，不一律要求每次重盖公司章。授权不足时限期报有权人确认，紧急情形按第9.10款，普通会议纪要和收悉回执不自动变更合同。
[bookmark: _Toc400000016]第十四条　其他约定
14.1 代表与授权。签订后3日内互告姓名、职务、联系方式和授权书，明确工程指令、验收、价款、工期、结算的权限及金额上限；未明确的不得假设可变更合同。更换按第2.5、3.7款通知，接收方核对签名及印鉴；发包人不得以内部未流转否定其有权代表已有效作出的行为。
14.2 监理指令。依合同授权执行。涉及价款或工期按第九条与第1.2款处理，不因商务未核定拒绝必要安全措施。发现违法、违反强制标准、超资质范围或显著危及安全的指令，承包人立即报告并暂停受影响危险部分，双方依法处理；合理异议48小时内书面提出并留证，不以“不得停工”强迫违法作业。
14.3 农民工工资。承包人依法开立专户、实名制和总包代发，工资周期不超1个月，依法存储或以合规方式替代工资保证金、设置维权告示；发包人按规定足额拨付人工费。发现欠薪先核实名册、考勤、应付和已付工资，依法从应付工程款直接代付的保留逐人凭证，书面通知并在第4.4款K中仅抵算一次，不擅自从无关主体资金中扣款，不以总价争议拖欠已核工资。
14.4 实名制管理。承包人应实行建筑工人实名制管理，人员进场前完成实名信息登记，施工现场设置门禁考勤；未登记人员不得进入施工区。实名制考勤数据作为工资代发与人员到岗考核的依据。
14.5 资料、实物与结算衔接。承包人随施工同步归档，验收申请时提供第6.4款必需资料；验收合格后14日内移交纸质4套、电子1套，含盖章签字竣工图、隐蔽及分项验收、试验报告、材料合格证、承包范围内机电调试、变更签证、安全和运行维护资料、保修书及联系人。设备本体检验取证资料由发包人向设备单位取得，本承包人仅交土建界面资料。
14.5.1 发包人在验收合格后7日内会同监理、承包人办理实物接收，记录界址、钥匙、计量读数、设施状态、尾项、缺陷修复和照管起点；交接与资料签收采用目录逐项核验，注明缺项、责任人和限期。严重缺项影响安全使用的不得交付运营，普通复制件装订补齐不得阻止已具备条件部分验收或全部无争议款支付。
14.5.2 验收记录、接收证书、资料移交清单及尾项完成证据用于第4.6款结算与第6.7款缺陷责任衔接；发包人负责法定备案及其名义申请的专项手续，承包人配合，不将行政备案等同工程质量验收。资料逾交造成实际损失按责任承担，不无限延长全部照管或全部付款期限。
14.6 保密。双方对合同价格、工程量清单、技术图纸及对方的商业信息负有保密义务，未经对方书面同意不得向第三方披露，法律法规另有规定或为履行合同确需披露的除外。保密义务在合同终止后 3 年内继续有效。
14.7 廉政。双方签署《廉政责任书》（附件六），禁止任何形式的商业贿赂。一方人员索取或收受好处的，另一方应书面报告；构成违约的，按《廉政责任书》约定承担责任。
14.8 知识产权与图纸使用。发包人提供的图纸、技术资料仅用于本合同工程，承包人不得复制、转让或用于其他工程。承包人编制的施工方案、深化设计文件，其使用权归发包人所有，承包人保留署名权。
14.9 施工用水用电。发包人提供接驳点，承包人负责接驳点之后的管线敷设、计量表具安装与维护，按表计量并向发包人支付水电费，单价按供水、供电部门当期对本园区的结算价格执行，每月结算一次。
14.10 现场既有设施与运营配合。承包人应保护园区既有道路、绿化、管网与运营设施；因施工需要临时占用或迁移的，须经发包人书面同意并负责恢复。施工期间的运输路线、时段、噪声控制按第 8.8 款执行。
14.11 通知送达。签署时双方应核验纸质地址、收件人、电话、指定电子邮箱或电子平台账号，并记录签收授权；签署页未填的邮箱不得默认为有效地址。通知编号、正文、附件版本和提交时间应留存。专人以收件人签名日期为准；快递以可核对签收记录为准，拒收或因未通知变更造成退回的，须证明已寄往有效约定地址及拒收/退回事由，依法确定到达，不以“寄出第5日”一概推定。
14.11.1 数据电文以进入双方指定且可检索的信息系统、能够调取正文及附件的时点为到达；保存邮件原件、完整报头、服务器投递/拒收回执和平台日志。“发送成功”本身不足证明到达，退信须及时改送；收件人可用回复、电子签收或平台回执确认。解除、索赔失权、暂停、账户变更及结算催告等重要通知同时用纸质或可靠电子签收方式复送，避免仅凭普通已发送截图。
14.11.2 地址或系统变更7日内有效通知；未通知的按原约定地址依法承担后果。系统故障已知时应改送，争议时由主张送达方提交证据。法院诉讼送达依程序法，不以本条替代。紧急情况先电话通报并依第9.10款补证。
发包人纸质送达地址：重庆市北碚区歇马街道星澜湾路88号；指定收件人、电话和邮箱由发包人在签署页填写并确认。
承包人纸质送达地址、指定收件人、电话和邮箱：由承包人在签署页填写，签署前经发包人核对。
14.12 未尽事宜。本合同未尽事宜，执行通用合同条款及国家、重庆市有关法律、法规与规定；通用合同条款与本合同专用条款不一致的，以专用条款为准。
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第三部分　合同附件
附件使用说明：本件提供附件五、六协议文本及附件七、八保函格式，均未签章或出函；附件一至四仅列核对目录，未附已标价工程量清单、中标通知书、资质证照及项目班子证明材料。签署前由约定提供方提交文件，双方授权人员逐项核验并签署完整性记录；不得将本目录视为材料已提交或已核验。
表 13-1　合同附件清单
	序号
	附件名称
	说明

	附件一
	工程量清单（外部随附）
	承包人提交已标价工程量清单，双方核价；核对字段见附件一目录。

	附件二
	中标通知书（外部随附）
	发包人提交中标通知书，承包人核验出具主体、内容及效力。

	附件三
	承包人资质证书（外部随附）
	承包人提交真实、有效的资质证照，发包人核验原件与复印件的一致性。

	附件四
	项目班子名单（外部随附）
	承包人提交项目班子名单及资格证明，双方与投标承诺核对后纳入合同。

	附件五
	安全生产管理协议
	对应主合同第8.2款，由双方签署。

	附件六
	廉政责任书
	对应主合同第14.7款，由双方签署。

	附件七
	履约保函（格式）
	对应主合同第4.11款，银行出具的保函由受益人核验。

	附件八
	预付款保函（格式）
	对应主合同第4.3款，银行出具的保函用于预付款支付及扣回核验。


[bookmark: _Toc400000018]附件一至四　外部随附材料核对目录
[bookmark: _Toc400000019]附件一　已标价工程量清单
承包人提交投标定稿及依法确认的澄清件，发包人、承包人和造价审核人共同核对：工程及标段名称；清单版本和页数；分部分项编码、项目特征、计量单位、数量、单价、合价；措施、计日工、规费税金及税率；暂列金额8,618,400元；签约总价172,368,000元；第4.5款材料消耗量和基准价对照。需列总价汇总、分项、措施、其他项目、规费税金、计日工及单价分析目录。不得将暂列金额和工程变更重复汇总；不含设备本体。
[bookmark: _Toc400000020]附件二　中标通知书
发包人提交依法出具的中标通知书，由承包人核对项目标段、招标人、中标人、通知书文号和出具日、中标价、工期、质量标准及发出主体权限，留原件核对和盖章复印件。双方应在签署前登记文号、原件保管位置及核验方式，并由核验人签名确认。
[bookmark: _Toc400000021]附件三　主体及资质材料
承包人提供营业执照、适合本工程范围和规模的建筑业企业资质、安全生产许可证及依法必要的资格材料；发包人核验主体名称、信用代码、证号、资质类别等级、许可范围、有效期、公开核验结果、原件比对及复印件盖章。证件失效或主体不一致不得以待补清单替代准入。双方另交换签约授权书，涉及个人信息仅作履约核验、控制公开。
[bookmark: _Toc400000022]附件四　项目班子及履职信息
承包人提交姓名、岗位、注册单位、执业类别等级、注册/职称及安全考核证号与有效期、联系方式、在岗安排、劳动及社保关系核验资料；至少列项目经理、技术负责人、安全主管及其他专职安全人员、质量、施工、材料、资料和造价岗位，具体数量满足法律与投标承诺。发包人对照投标班子逐项核验，人员变更按第3.7款办理，所附人员及资格资料须真实、有效。
共同装订与版本核对
以上每一附件均登记：文件编号/版本、页数及页码范围、原件保管地、核验日期/方式、缺项、补齐期限、提供方负责人及双方核验签名。签署前将有效材料骑缝或作电子哈希关联；通用条款全文、投标函及附录、技术标准、图纸另列同样的外部文件目录。未提供项明确写“未提供”，核验人应以所收文件逐项确认完整性，不得以核对目录代替材料签收记录。
签署文件核对记录：文件编号/版本＿＿；页数/范围＿＿；原件位置＿＿；核验方式/日期＿＿；缺项及期限＿＿；提供人＿＿；发包人核验签名＿＿；承包人核验签名＿＿。每一随附文件分别填写本记录并附对应材料，经双方核验人签名后确认核验结果。
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签署页
本页为合同协议书及专用合同条款的统一签署页。签署地点：重庆市北碚区。双方应在签署前核验主体身份、代理权限及附件一至四等合同文件，确认理解合同价格、工期、质量、违约责任和争议解决条款后签字盖章。签署日期由各方据实填写。
	发包人：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司
	承包人：重庆渝筑建工集团有限公司

	住　　所：重庆市北碚区歇马街道星澜湾路 88 号
	住所：＿＿＿＿＿＿＿＿

	法定代表人：周振邦
	法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿

	委托代理人/授权书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿
	委托代理人/授权书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

	签字：＿＿＿＿＿＿＿＿
	签字：＿＿＿＿＿＿＿＿

	单位盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿
	单位盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

	统一社会信用代码：91500109MA5XQ8T470
	统一社会信用代码：91500112MA5U7K2F3T

	电话/指定收件人：＿＿＿＿＿＿＿＿
	电话/指定收件人：＿＿＿＿＿＿＿＿

	开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿
	开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿

	对公账号：＿＿＿＿＿＿＿＿
	对公账号：＿＿＿＿＿＿＿＿

	实际签署日期：＿＿年＿＿月＿＿日
	实际签署日期：＿＿年＿＿月＿＿日

	指定电子邮箱/平台：＿＿＿＿＿＿＿＿
	指定电子邮箱/平台：＿＿＿＿＿＿＿＿

	纸质送达地址：同本页住所
	纸质送达地址：＿＿＿＿＿＿＿＿
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附件五　安全生产管理协议
发包人：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司
承包人：重庆渝筑建工集团有限公司
为明确重庆星澜湾乐园扩建工程（标段一 · 主题乐园楼）施工期间的安全生产管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，双方达成如下协议：
一、发包人职责
1. 向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、准确、完整。
2. 不得对承包人提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得压缩合同约定的工期。
3. 按合同约定及时支付安全文明施工费。
4. 协调多家施工单位在同一场区的交叉作业安全管理，明确各自的安全生产管理职责。
5. 组织或委托监理人定期检查施工现场安全状况，对重大隐患下达整改指令并跟踪闭环。
二、承包人职责
1. 持有有效安全生产许可证，落实安全责任制，专职安全人员不少于2名，且不低于法定及本工程实际配置要求，其中1名为安全主管。
2. 编制安全技术措施与专项施工方案，对超过一定规模的危大工程组织专家论证。
3. 对进场人员进行三级安全教育与安全技术交底，特种作业人员持证上岗。
4. 按规定配备安全防护用品与消防器材，设置安全警示标志，落实临边洞口防护。
5. 每周组织安全检查，对发现的隐患登记、整改、复查并留存记录。
6. 发生事故立即救援、止险、保护现场，按法律及主合同第8.5款时限向有权部门及合同相关方报告，不得以内部报告代替法定报告。
三、事故责任划分
1. 仅因承包人违反安全生产规定造成的事故，由承包人依法承担责任；混合原因依本节第3项分担，不转移其他主体法定职责。
2. 因发包人提供的资料不实或指令违法造成的事故，由发包人承担相应责任。
3. 双方均有过错的，按过错程度分担。
四、其他
本协议与施工合同同时生效；现场管理至完成实物移交时交接，事故调查、资料保存及依法应承担责任不因移交终止。
	发包人：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司
	承包人：重庆渝筑建工集团有限公司

	签字及盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿
	签字及盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

	实际签署日期：＿＿年＿＿月＿＿日
	实际签署日期：＿＿年＿＿月＿＿日
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附件六　廉政责任书
发包人：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司
承包人：重庆渝筑建工集团有限公司
为规范重庆星澜湾乐园扩建工程（标段一 · 主题乐园楼）建设过程中的双方行为，防止商业贿赂与不正当交易，双方签订本责任书：
一、发包人及其工作人员不得有下列行为
1. 索取或接受承包人及其工作人员的礼品、礼金、有价证券、支付凭证及其他财物。
2. 要求或接受承包人报销应由本单位或个人承担的费用。
3. 要求或接受承包人为其装修住房、安排旅游、娱乐、宴请等活动。
4. 向承包人推荐分包人、材料供应商并从中谋取利益。
5. 其他违反廉洁从业规定的行为。
二、承包人及其工作人员不得有下列行为
1. 以任何名义向发包人及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证及其他财物。
2. 为发包人及其工作人员报销费用，或提供装修、旅游、娱乐、宴请等便利。
3. 与发包人工作人员串通，虚增工程量、抬高材料价格、降低质量标准。
4. 以不正当手段获取工程款支付、变更确认、验收通过等利益。
5. 其他违反廉洁从业规定的行为。
三、违约责任
1. 承包人违反本责任书，经事实及金额查证后，按行贿或不当利益实际涉及金额3倍承担违约金；不得以全合同价作“涉及金额”。对外行政刑事责任依法处理；合同扣款按主合同第9.7、10.7款，损失不重复计算。严重到影响合同目的或符合主合同解除条件的，依法书面解除并清理。
2. 发包人人员违规的，发包人依法调查、纠正并处理；涉嫌犯罪移送有权机关。双方均有权依事实举报并保密举报人信息，不得打击报复，不得以举报未经确认立即单方扣款。
3. 因一方违约给对方造成损失的，违约方应予赔偿。
四、其他
本责任书与施工合同同时生效，至合同履行完毕终止。
	发包人：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司
	承包人：重庆渝筑建工集团有限公司

	签字及盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿
	签字及盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

	实际签署日期：＿＿年＿＿月＿＿日
	实际签署日期：＿＿年＿＿月＿＿日
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附件七　履约保函（格式）
本格式对应主合同第4.11款。保证人须为有资格的银行，出具的独立保函应符合该款约定。
致：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司（受益人）
保函编号、出函行、申请人账户及主合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿。申请人为重庆渝筑建工集团有限公司，主合同为重庆星澜湾乐园扩建工程（标段一·主题乐园楼）建设工程施工合同。
一、最高担保金额：人民币17,236,800元（大写：壹仟柒佰贰拾叁万陆仟捌佰元整），为签约价10%。本行付款后有效余额相应减少，多次索赔累计不超过有效余额。
二、本行作出不可撤销独立付款承诺。受益人在有效期内提交签署的付款请求，注明索赔金额、申请人未履行的主合同义务及违约事实声明、主合同识别信息，本行在收到符合保函要求的单据后7个工作日内付款；无须先取得申请人同意、判决或仲裁裁决。依法可主张的独立保函欺诈等抗辩不因本格式排除。
三、生效日＿＿＿＿＿＿＿＿，具体到期日＿＿＿＿＿＿＿＿，该日期不得早于预计验收合格后28日。工期或验收延迟按主合同第4.11款提前办理展期；未展期时受益人按主合同及本函权利要求替代担保或在有效期内依函索赔，保函展期须由银行有效出具展期文件，未出具的按原到期日处理。
四、交单地址/部门、营业时间及经认可电子交单系统：＿＿＿＿＿＿＿＿。付款请求须在到期日前依本函进入指定收单点；退回补正仍须在有效期内完成，银行应及时告知不符点。交单人应保存指定收单点的签收、系统接收回执或其他足以证明单据到达的证据。
五、本函不可转让，适用中华人民共和国法律；争议由受益人所在地有管辖权人民法院处理。主合同价款或工期变更不当然增加本函最高金额，涉及金额、到期日的修改由本行有效出具。
保证人（出函银行盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人或授权代表签字、授权依据：＿＿＿＿＿＿＿＿
地址、联系人、电话及核验渠道：＿＿＿＿＿＿＿＿
出具日期：＿＿年＿＿月＿＿日
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附件八　预付款保函（格式）
本格式对应主合同第4.3款和第4.11款，银行出具的保函应符合该两款约定。
致：重庆星澜湾文化旅游发展有限公司（受益人）
保函编号、出函银行、主合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿。本行受重庆渝筑建工集团有限公司申请，为上述标段施工合同预付款返还提供独立担保。
一、初始最高金额人民币17,236,800元（大写：壹仟柒佰贰拾叁万陆仟捌佰元整）。以受益人实际支付预付款之日生效，担保余额不得超过已付预付款减经付款证书证实的已扣回或已返还额；本行已赔付额同时减记，禁止超余额索赔。
二、收到受益人签署的付款请求、申请人违反返还预付款义务的事实声明、已付预付款及尚未扣回余额明细后，本行7个工作日内按有效余额独立付款，无须申请人先同意或取得裁判；法定保函欺诈等规则仍适用。
三、具体到期日＿＿＿＿＿＿＿＿，预计不迟于2028年12月31日，但该日期不免除未扣清预付款时的续保义务。未扣清且预计到期的，申请人提前28日办理展期或提交等额替代有效保函；不能提交的应于到期前返还未扣清余额，受益人可在有效期内依本函请求付款，申请人不得以最长期限届满为由无有效担保继续占有未扣回预付款。扣清或返清后凭双方对账及付款证书办理终止。
四、指定交单地址/部门、营业时间和认可电子渠道：＿＿＿＿＿＿＿＿；到达与补正规则同附件七第四项。保函不可撤销、不可转让，主合同变更不当然增加担保金额或展期，变更由本行书面出具。
五、适用中华人民共和国法律；本函争议由受益人所在地有管辖权人民法院处理。受益人不得就同一未扣回预付款同时重复收取返还、抵扣及银行赔款。
保证人（出函银行盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人或授权代表签字、授权依据：＿＿＿＿＿＿＿＿
地址、联系人、电话及核验渠道：＿＿＿＿＿＿＿＿
出具日期：＿＿年＿＿月＿＿日
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