游乐场 10 月推广与预算报告

万圣节周期 ｜ 含审核层与执行层两层

| 文档名称 | 游乐场 10 月推广与预算报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 10 月 1 日 – 10 月 31 日 | 版本 | V1.2 |
| 编制 | 商业规划（代拟） | 编制日期 | 2026-10-11 |
| 密级 | 内部资料 · 请勿外传 | 状态 | 待审核（预算档位与 ROI 口径待定） |

# 第一篇 · 审核层

## 一、报告说明

| 编制依据 | 9 月经营复盘与 10 月万圣节活动推广会议决议 |
| --- | --- |
| 适用周期 | 10 月 1 日 – 10 月 31 日（含预热期自 9 月底起算） |
| 本报告用法 | 第一篇供管理层审核与审批（口径、目标、预算、释放机制、风险）；第二篇供市场与各执行岗位照单执行（执行卡、模板、倒排表） |
| 数值性质 | 预算与目标均为「建议值」，需审核会确认；预算给出三档，未批准前不得开投 |

提示：本报告第一节先解决「口径」，再看目标与预算。会上「9 月推广花了 46 万、核销回来不够」与「ROI 低于 1:3 就停」两句，用的是不同的计算口径——口径不统一，10 月的停投判断会失效。

## 二、9 月投放复盘与口径问题

| 项目 | 数据 / 判断 |
| --- | --- |
| 9 月推广投入 | 46 万元 |
| 9 月营收（门票 + 二销） | 810 万元（门票 628 万 + 二销 182 万） |
| 推广费占营收比 | 5.7%（46 ÷ 810） |
| 全口径投入产出比 | 约 17.6 : 1（810 ÷ 46） |
| 会上判断 | 「核销回来不够」——即按会上所用口径，9 月投放未达预期 |
| 客流 | 12.6 万人次，同比下降 7% |
| 夜场占比 | 15%，低于预期 |

口径矛盾点（需审核定夺）：按「全口径营收 ÷ 推广费」计算，9 月为 17.6:1，远高于 1:3 的门槛，与「核销回来不够」的判断矛盾。说明会上所用的 ROI 并非全口径，而更接近「该渠道核销 GMV ÷ 该渠道投放费」或「活动增量产出 ÷ 活动投入」。两种口径下的停投结论会完全不同，必须先定义再投放。

## 三、推广费用与 ROI 口径定义（建议 · 待审核拍板）

| 口径项 | 建议定义 |
| --- | --- |
| 推广费用口径 | 含平台佣金、投流费、达人（KOC）费用、物料制作费；不含内部人力成本与整改类硬件支出 |
| 渠道 ROI 口径 | 该渠道带来的核销 GMV（门票 + 二销）÷ 该渠道投放费用 |
| 止损线与目标 ROI | 止损线：单渠道 ROI 连续 2 周低于 1:3 → 停投或减投。目标 ROI（牵引线，按渠道分层）：抖音 1:8、美团 1:6、小红书 1:5、KOC/达人 1:4、异业/线下物料 1:3.5、亲子社群/私域 1:10。两把尺子必须分开：低于 1:3 停手，未达目标 ROI 则加投或优化，而不是「守住 1:3 就算达标」。 |
| 归因口径 | 以核销订单的渠道标识为准；跨渠道不重复计算（一单只归一个渠道） |
| 二销计入 | 渠道核销带来的二销计入该渠道 GMV（需在系统内可归因） |
| 复盘节奏 | 每周一复盘上周数据；每阶段结束做一次阶段复盘（见第六节释放机制） |

## 四、10 月目标（建议值 · 待审核）

| 指标 | 9 月实际 | 10 月目标 | 口径说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客流 | 12.6 万人次 | 16.5 万人次 | 区间建议 15 – 18 万；10 月含国庆黄金周与万圣节峰值 |
| 营收 | 810 万元 | 1150 万元 | 门票约 850 万 + 二销约 300 万 |
| 客单价 | 64 元 | 70 元 | 营收 ÷ 客流 |
| 二销 | 182 万元 | 300 万元 | 人均二销由 14.4 元提升至 18.2 元 |
| 二销占比 | 22.5% | 26% | 二销 ÷ 营收 |
| 渠道 ROI | 未按渠道统计 | ≥ 1:3（止损线）且 ≥ 各渠道目标 ROI（牵引线） | 两把尺子见第三节；目标 ROI：抖音 1:8、美团 1:6、小红书 1:5、KOC 1:4、异业 1:3.5、私域 1:10 |

目标推导：9 月客单价 64 元、二销占比 22.5% 为实际值；10 月客单价与二销占比为建议提升值（靠餐饮预点、商品组合、鬼屋拍照、化妆摊位、排队区互动五个抓手），需审核确认。客流目标为建议区间，需结合去年同期实绩与承载上限核定。 另：按各渠道目标 ROI 核算，六渠道归因 GMV 合计约 580 万元（抖音约 258 万、美团约 100 万、小红书约 55 万、KOC 约 55 万、异业约 39 万、私域约 74 万），其余约 570 万元需由自然到店、会员复购与现场散客贡献。该「渠道归因 / 自然客流」拆分比例为估算，需审核确认。

## 五、10 月预算方案（三档 · 建议取推荐档）

### 5.1 档位

| 档位 | 总额 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 保守档 | 68 万元 | 仅保已验渠道与自有流量。当前置阶段数据不达标、或须收缩时启用 |
| 推荐档 | 92 万元 | 默认执行档。含已验渠道加投 + 新渠道测试 + 峰值期集中投放 |
| 进取档 | 120 万元 | 上限档。仅当预热期 ROI 达标（≥1:3）时，才释放差额 |

推导过程：以 9 月实投 46 万元为基数，按活动强度系数取三档——保守 1.5 倍（68 万）、推荐 2.0 倍（92 万）、进取 2.6 倍（120 万）。系数取值依据为「万圣节是全年最大节点、9 月已试跑、10 月必须打透」的会议判断，属经验取值，非精确测算，需审核确认。会上分歧（「还这么投不同意」对「不投更没客流」）由第六节的分档释放机制解决：预算不是一次性放完，而是按 ROI 结果逐段释放。

### 5.2 分阶段分配（推荐档 92 万元）

| 阶段 | 时间 | 占比 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预热期 | 9 月底 – 10 月 7 日 | 22% | 20.2 万元 |
| 主推期 | 10 月 8 日 – 10 月 26 日 | 43% | 39.6 万元 |
| 峰值期 | 10 月 27 日 – 10 月 31 日 | 35% | 32.2 万元 |

### 5.3 分渠道分配（推荐档 92 万元）

| 渠道 | 占比 | 金额 | 主推动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | 35% | 32.2 万元 | 直播 + 团购 |
| 美团 | 18% | 16.6 万元 | 爆款票 |
| KOC / 达人 | 15% | 13.8 万元 | 本地亲子号为主，不只找大号 |
| 小红书 | 12% | 11.0 万元 | 打卡攻略 |
| 异业 / 线下物料 | 12% | 11.0 万元 | 商场、影院、学校周边；统一主题物料 |
| 亲子社群 / 私域 | 8% | 7.4 万元 | 拼团 |

分配依据：渠道清单来自会议决议（抖音、美团、小红书、亲子社群、异业、KOC）。占比为建议值，按渠道承载与历史贡献估配，需在预热期数据出来后调整；单渠道占比不得超过 35%，避免渠道依赖。

## 六、分档释放与停投机制（解决会上分歧）

| 节点 | 复盘条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 8 日（预热期结束） | 预热期渠道 ROI ≥ 1:3 | 释放主推期全额（39.6 万） |
| 10 月 8 日（预热期结束） | ROI 在 2:1 – 3:1 之间 | 主推期预算减半投放，预算转投已达标渠道 |
| 10 月 8 日（预热期结束） | ROI < 2:1 | 停止非核心渠道投放，资源转私域与自有流量；差额上收 |
| 10 月 27 日（主推期结束） | 同上门槛 | 同规则决定峰值期投放额度 |
| 11 月初（活动结束） | — | 沉淀下一年可复用清单（渠道、素材、达人、票种效果） |

- 硬性纪律（止损线）：单渠道 ROI 连续 2 周低于 1:3，即停投或减投，不硬投。目标 ROI（牵引线）是另一把尺子——只守住 1:3 不足以支撑 1150 万元营收目标。

- 超预算：须提前报备（会议决议），不得事后补报；建议预留 5% 机动金（约 4.6 万元，含在 92 万内）。

## 七、责任分工（建议 · 待落实到人）

| 责任岗位 | 职责范围 | 对应工作 |
| --- | --- | --- |
| 市场主管 | 整体投放策略、渠道管理、ROI 周报出口人 | 全部渠道；释放机制执行 |
| 渠道负责人（分岗） | 抖音 / 美团 / 小红书 / 社群 / 异业各自投放执行与数据回报 | 各渠道执行卡 |
| 运营主管 | 活动内容、亲子场与惊悚场分设、NPC 与巡游执行 | 场次卡、内容卡 |
| 票务主管 | 票种上架、价格分层、会员与季卡专属通道 | 票种表 |
| 商品 / 餐饮主管 | 备货、预点单、套餐装袋、库存控制 | 备货卡 |
| 财务 | 预算核销、超预算报备把关、投放付款 | 预算台账 |
| 值班主管 | 现场执行与应急（限流、走失、设备故障） | 现场应急 |

## 八、风险与应对（审核层）

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 预算超支 | 超预算须提前报备；预留 5% 机动金；财务按周出预算台账 |
| ROI 口径不统一导致误判 | 先按第三节定义口径并写入系统，再开始投放；口径全月不改 |
| 渠道依赖单一 | 单渠道占比上限 35%；弱势渠道只做测试性投放 |
| 天气影响（9 月雨天退票约 1.1 万张） | 提前制定天气预案；退改签自助化；雨天转线上种草与预售 |
| 备货压库存 | 万圣节后不再进货；剩余物料转次年复用或做折价组合 |
| 亲子场与惊悚场混场 | 素材与场次硬性分开；入口分区、时段分设 |

## 九、需审核确认事项

- ROI 口径定义（第三节）：建议按「渠道核销 GMV ÷ 渠道投放费」执行；并同时确认各渠道目标 ROI（牵引线）——抖音 1:8、美团 1:6、小红书 1:5、KOC/达人 1:4、异业/线下物料 1:3.5、亲子社群/私域 1:10。

- 预算档位选择：保守 68 万 / 推荐 92 万 / 进取 120 万。

- 目标值：客流 16.5 万、营收 1150 万、二销 300 万、客单价 70 元。

- 「费用超预算提前报备」的报备线与审批人，以及机动金比例（建议 5%）。

- 渠道分配比例（第五节）与各渠道负责人姓名。

- 分档释放机制的触发阈值（1:3 与 2:1）是否采用。

- 整改类硬件支出（4–8 万元）是否与推广预算合并报批。

# 第二篇 · 执行层

使用说明：本篇为市场及各执行岗位照单执行用。按阶段推进，每张卡都可独立交付给对应岗位。

## 执行卡 1｜三段式节奏表

| 阶段 | 时间 | 主推内容 | 关键动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预热期 | 9 月底 – 10 月 7 日 | 早鸟票、万圣节预热 | 票种上架、素材统一、渠道开投；建立 ROI 日报 |
| 主推期 | 10 月 8 日 – 10 月 26 日 | 亲子场、夜场、变装巡游 | 10/8 复盘后释放预算；强化亲子场与夜场分场 |
| 峰值期 | 10 月 27 日 – 10 月 31 日 | 夜场派对、变装大赛 | 全部 NPC、巡游、鬼屋、夜场派对上齐；限流预案待命 |

## 执行卡 2｜渠道执行要求

| 渠道 | 执行动作 | 素材要求 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | 直播 + 团购；每场直播挂对应票种 | 惊悚场与亲子场分开素材 | 核销 GMV、ROI |
| 美团 | 爆款票主推；首页资源位争取 | 突出万圣节通票与夜场票 | 核销单量、ROI |
| 小红书 | 打卡攻略；邀本地亲子号做实测笔记 | 亲子向内容为主 | 笔记量、到店核销 |
| 亲子社群 / 私域 | 拼团；老客专属券 | 家庭向、白天场 | 拼团成团数、复购 |
| 异业 | 商场、影院、学校周边联合推广 | 统一万圣节主题物料 | 合作点位、引流核销 |
| KOC / 达人 | 本地亲子号为主，少量头部 | 按场次分别配素材 | 单条产出 ROI |

## 执行卡 3｜票种上架表

| 票种 | 适用人群 | 价格策略 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早鸟票 | 预热期预购客群 | 低于正价，限量限时 | 仅预热期售卖 |
| 夜场票 | 夜间客群 / 年轻人 | 单独定价，不与日场通兑 | 夜场占比目标提升（9 月仅 15%） |
| 双人票 | 情侣 / 朋友 | 组合优惠 | 提升客单 |
| 亲子套票 | 家庭客群 | 含 1 大 1 小或 2 大 1 小 | 绑定亲子场 |
| 学生票 | 学生群体 | 凭证件购买 | 淡时段引流 |
| 万圣节通票 | 全天通玩客群 | 全价，含夜场 | 峰值期主推 |

- 价格纪律：价格分层，不做全线打折。

- 会员与季卡：给专属通道，与普通票区隔。

## 执行卡 4｜场次分设卡（硬性）

| 项目 | 亲子场 | 惊悚场 |
| --- | --- | --- |
| 时段 | 周末下午 | 晚上 |
| 内容 | NPC 友好互动、讨糖、南瓜打卡 | 鬼屋惊悚版、夜场派对 |
| NPC 规则 | 12 岁以下不追、不拉、不贴脸 | 同上，且入口立牌明示惊悚等级 |
| 素材 | 家庭向、明亮 | 暗调、惊悚 |
| 入口 | 分区进入，立牌写清版本 | 分区进入，立牌写清版本 |

9 月教训：亲子与惊悚混场导致小孩吓哭、年轻人又嫌不吓人。10 月必须分开——素材分开、场次分开、入口分开。

## 执行卡 5｜备货与二销卡

| 项目 | 动作 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 周末备货 | 万圣节商品备货至少翻倍 | 周末无主力商品断货 |
| 夜场配货 | 夜场单独配货，不从日场调拨 | 夜场商品不断档 |
| 库存纪律 | 万圣节后不再进货 | 活动结束无显著滞销 |
| 餐饮 | 上预点单；万圣节套餐提前装袋 | 周末餐饮排队 ≤15 分钟 |
| 二销增项 | 鬼屋拍照、化妆摊位（过程付费变装）、排队区互动 | 人均二销由 14.4 元提升至 18.2 元 |

## 执行卡 6｜日报与周报模板

### 6.1 渠道 ROI 日报（每日发群）

- 日期 / 渠道 / 当日投放费用 / 当日核销 GMV（门票 + 二销）/ 当日 ROI / 累计 ROI

- 异常标记：单渠道累计 ROI 低于 1:3 的，标红提示

- 出口人：市场主管

### 6.2 每周复盘议程（每周一）

- 上周各渠道 ROI 与核销数据回看

- 未达标渠道处理决定（维持 / 减投 / 停投）

- 本周素材与投放计划确认

- 预算执行进度与超预算预警

- 客诉与现场问题联动（与客诉整改报告对齐）

## 执行卡 7｜关键节点倒排表

| 时间 | 必须完成 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- |
| 9 月底前 | 票种上架、素材统一、渠道开投、ROI 日报建立 | 市场主管 / 票务主管 |
| 10 月 1 日前 | 夜场地灯、巡游改线、鬼屋分级、NPC 培训、套票核销简化、对讲机到位 | 工程 / 运营 / 票务 / 人力 |
| 10 月 8 日 | 预热期复盘并决定主推期预算释放 | 市场主管 / 财务 |
| 10 月 27 日 | 主推期复盘并决定峰值期释放 | 市场主管 / 财务 |
| 10 月 31 日 | 活动收尾；库存盘点；素材与达人效果沉淀 | 商品 / 市场 |
| 11 月初 | 全月复盘，输出下一年可复用清单 | 市场主管 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-11 | 初稿：依据 9 月经营复盘与 10 月万圣节活动推广会议决议编制 | 商业规划 |
| V1.1 | 2026-10-11 | ROI 口径补充为「止损线 1:3 + 各渠道目标 ROI」双尺子 | 商业规划 |
| V1.2 | 2026-10-11 | 样式优化；补充文档信息、修订记录与配套文件说明 | 商业规划 |

本文件属「游乐场 10 月经营」文档集，与会议纪要、客诉整改报告、推广与预算报告、一线执行卡、执行跟踪表、经营作战图、应急 SOP、损益预测模型配套使用。密级：内部资料，请勿外传。